## ย.1 (2)
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 |  | พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
|  | รายละเอียดของ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ที่ | โครงการ | กิจกรรมที่เกิดขึ้น | (บาท) | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  | จากโครงการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการสนับสนุนฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบล | -จ่ายเป็นค่าดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ | 50000 | [14 empty] | ü | -
2 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - จ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำหมู่บ้านในตำบล | 30000 | [13 empty] | ü |  | 22,890.-
ประชาชนหรือกลุ่มเยาวชน
ที่ว่างงาน
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 |  | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
|  | รายละเอียดของ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ที่ | โครงการ | กิจกรรมที่เกิดขึ้น | (บาท) | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  | จากโครงการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน,ค่าจัดการการเรียนการสอน,ค่าหนังสือเรียน,และค่าอุปกรณฺการเรียน | 1064315 | [13 empty] | ü |  | 728073
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ
บ้านเตราะหัก
2 | โครงการอาหารเสริมนมแก่เด็กนักเรียน | -ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ | 1368792 | [13 empty] | ü
3 | โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติ | - จ่ายตามโครงการเพื่อสร้างรายได้ให้กับ | 90000 | [13 empty] | ü
| งานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุด | นักเรียน นักศึกษาและลดรายจ่าย
| แก้ปัญหายาเสพติด | ผู้ปกครองและเพื่อแก้ปัญหาสังคม
4 | โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแก่ | -จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ | 60000 | [13 empty] | ü
| ศพด. | ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของผู้ปกครอง
5 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 120000 | [12 empty] | ü |  |  | 108775
| และเยาวชนภายในตำบล | วันเด็กแห่งชาติหรือพาไปทัศนศึกษาดูงาน
ของเด็กและเยาวชน
6 | โครงการอบรมสัมมนาผู้ปกครองศูนย์ | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม | 25000 | [14 empty] | ü | -
| พัฒนาเด็กเล็กในตำบล | สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ให้เหมาะสมกับวัย
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 |  | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
|  | รายละเอียดของ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ที่ | โครงการ | กิจกรรมที่เกิดขึ้น | (บาท) | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  | จากโครงการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน | -อุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียน | 2718000 | [13 empty] | ü
บ้านเตราะหัก
2 | โครงการจัดกิจกรรมการป้องกัน | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 30000 | [14 empty] | ü | -
| โรคติดต่อและไม่ติดต่อ | โครงการจัดกิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อในกิจกรรมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่นวัคซีน เข็มฉีดยา ฯลฯ
3 | โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้นำสุขภาพในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้นำสุขภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น | 100000 | [14 empty] | ü | -
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 |  | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
|  | รายละเอียดของ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ที่ | โครงการ | กิจกรรมที่เกิดขึ้น | (บาท) | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  | จากโครงการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการจัดกิจกรรมสานสายใยรักครอบครัว | -จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสานสายใยรักครอบครัว | 130000 | [14 empty] | ü | -
2 | โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อการสงเคราะห์และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | 100000 | [12 empty] | ü |  |  | 93335
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 |  | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
|  | รายละเอียดของ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ที่ | โครงการ | กิจกรรมที่เกิดขึ้น | (บาท) | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  | จากโครงการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม | -จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม | 20000 | [14 empty] | ü | -
| ให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบล | จริยธรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร
ค่าเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่าง เป็นต้น
2 | โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 110000 | [12 empty] | ü |  |  | 109500
โครงการรอมฏอนสัมพันธ์
ค่าจัดซื้อการประกอบอาหารละศิลอด
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
3 | โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าดำเนินงานและสนับสนุน | 90000 | [12 empty] | ü |  |  | 86350
| ยาเสพติด | การดำเนินงานเกี่ยวกับป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์
|  | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | [14 empty] | ü
5 | โครงการจัดงานตาดีกาสานสัมพันธ์ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 130000 | [14 empty] | ü | -
| ภายในตำบล | ตาดีกาสัมพันธ์ เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ
6 | โครงการจัดงานเมาลิดตำบล | - จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ | 90000 | [12 empty] | ü |  |  | 69850
จัดงานเมาลิดตำบล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
จริยธรรมอันดีงามของท่านศาสดาอิสลาม
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 |  | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
|  | รายละเอียดของ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ที่ | โครงการ | กิจกรรมที่เกิดขึ้น | (บาท) | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  | จากโครงการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการกิจกรรมละศีลอดร่วมกันในตำบล | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตาม | 110000 | [12 empty] | ü |  |  | 49940
โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้ การปฏิบัติ
ศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนให้ถูกต้อง
3 | โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอนอัลกุรอาน | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อ | 100000 | [12 empty] | ü |  |  | -
| โดยใช้ระบบกีรออาตี | พัฒนาทักษะการอ่านอักุรอานให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาให้แก่เด็กและเยาวชน นำไป
ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ
4 | โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ | 260000 | [13 empty] | ü
| อัลกุรอานให้ถูกต้อง | ส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอานให้
ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรทางศสนาได้เพิ่ม
พูนความรู้ความสามารถนำไปสอนให้แก่
5 | โครงการอบรมผู้นำศาสนาและครูสอน | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตาม | 80000 | [14 empty] | ü | -
| ศาสนา | โครงการอบรมผู้นำศาสนาและครูสอน
ศาสนา เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร
ค่าเตรียมสถานที่ เป็นต้น
6 | โครงการอาซูรอสัมพันธ์ | - จ่ายเป็นคาใช้จ่ายดำเนินการในการ | 50000 | [14 empty] | ü | -
โครงการอาซูรอสัมพันธ์
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าเสื้อ ค่าของรางวัลฯลฯ
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 |  | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
|  | รายละเอียดของ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ที่ | โครงการ | กิจกรรมที่เกิดขึ้น | (บาท) | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  | จากโครงการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางศาสนา | - จ่ายเป็นคาใช้จ่ายดำเนินการในการ | 30000 | [13 empty] | ü
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางศาสนา
เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ
ü
3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - จ่ายเป็นเงินดุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน | 5286000 | [13 empty] | ü
การสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
4 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | - จ่ายเป็นเงินดุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน | 2064000 | [13 empty] | ü
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่
คนพิการทุพพลภาพ
5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | - จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ตาม | 30000 | [13 empty] | ü
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 |  | การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
|  | รายละเอียดของ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ที่ | โครงการ | กิจกรรมที่เกิดขึ้น | (บาท) | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  | จากโครงการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการโครงการมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมสร้างความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น | 150000 | [13 empty] | ü
2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้าน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา | 150000 | [13 empty] | ü
| ยาเสพติด | เยาวชนประชาชนในระดับตำบล และ
ส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของ อบต.
4 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 |  | การบริหารจัดการที่ดี
|  | รายละเอียดของ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ที่ | โครงการ | กิจกรรมที่เกิดขึ้น | (บาท) | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  | จากโครงการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ | 300000 | [13 empty] | ü
| ทรัพย์สิน | ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น
2 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - อุดหนุน อบต.คอกกระบือ ในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15000 | [13 empty] | ü
3 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะ | - จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ | 50000 | [13 empty] | ü
| ประชาชน | อบต.เคลื่อนที่ เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย เป็นต้น
4 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | - จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ | 200000 | [13 empty] | ü
| ของ อบต. | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิก
สภาอบต. คณะผู้บริหาร พนักงานอบต.
พนักงานจ้าง ฯลฯ
5 | โครงการฝึกอบรมสร้างการเรียนรู้ระบบ | - จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ | 20000 | [14 empty] | ü | -
| ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล | ฝึกอบรมสร้างการเรียนรู้ระบบ
| แก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ | ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลใน
ระดับภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ อบต.ฯลฯ
6 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ | - จ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการในการปกป้อง | 20000 | [12 empty] | ü |  |  | 11600
| ชาติ | สถาบันของชาติไทย โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์
4 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 |  | การบริหารจัดการที่ดี
|  | รายละเอียดของ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ที่ | โครงการ | กิจกรรมที่เกิดขึ้น | (บาท) | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  | จากโครงการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ | - จ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการเผยแพร่ | 20000 | [13 empty] | ü
| ประชาชนทราบตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร | ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
| ของราชการ พ.ศ. 2540 | เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
เป็นต้น
2 | โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต. | - จ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการพัฒนา | 50000 | [14 empty] | ü | -
| ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ | บุคลากรของ อบต.ให้มีความรู้ความเข้าใจ
| กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องใช้ | เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
| ในการปฏิบัติงาน | ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
5 | ยุทธศาสตร์ที่ 5 |  | พัฒนาโรงสร้างพื้นฐานไห้ได้มาตรฐาน
|  | รายละเอียดของ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ที่ | โครงการ | กิจกรรมที่เกิดขึ้น | (บาท) | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  | จากโครงการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต อบต. | - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ | 200000 | [13 empty] | ü
สายบุรีและอำเภอมายอในการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง เป็นต้น
2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายแยกทาง | - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ | 560000 | [13 empty] | ü
| หลวงแผ่นดิน-โรงงานฮาลาลหมู่3 | สายบุรีและอำเภอมายอในการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง เป็นต้น
3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาบริมทะเล | - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ | 82000 | [13 empty] | ü
| หมู่ที่ 5 | สายบุรีและอำเภอมายอในการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง เป็นต้น
4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านแบโก๊ะ | - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ | [14 empty] | ü
| หมู่ที่ 1 | สายบุรีและอำเภอมายอในการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง เป็นต้น
5 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 1) ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 88 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.10 | 312000 | [13 empty] | ü
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูแบปาแย-ชลประทาน | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายกูแบปาแย-ชลประทาน (หมู่ที่ 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร | 500000 | [13 empty] | ü
5 | ยุทธศาสตร์ที่ 5 |  | พัฒนาโรงสร้างพื้นฐานไห้ได้มาตรฐาน
|  | รายละเอียดของ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ที่ | โครงการ | กิจกรรมที่เกิดขึ้น | (บาท) | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  | จากโครงการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการก่อสร้างประตูรั้วกุโบร์ | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูรั้วกุโบร์ (หมู่ที่ 4) จำนวน 4 จุด | 70000 | [13 empty] | ü
2 | โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พัก (ศาลาที่พักคอยหมู่ที่ 5 ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 หลัง | [14 empty] | ü
3 | โครงก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล (หมู่ที่ 5) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร จำนวน 2 หลัง | 150000 | [13 empty] | ü
6 | ยุทธศาสตร์ที่ 6 |  | จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
|  | รายละเอียดของ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ที่ | โครงการ | กิจกรรมที่เกิดขึ้น | (บาท) | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  | จากโครงการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบล | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง | 80000 | [14 empty] | ü | -
ภูมิทัศน์ในเขตตำบล เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ เป็นต้น
2 | โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ เข้าใจ และรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมมือ ร่วมใจทำความสะอาดบ้านเรือนถนนสาธารณะในชุมชน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น | 30000 | [13 empty] | ü
6 | โครงการอุดหนุนกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อจัดทำซั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อทำซั้งซั้งใบมะพร้าว เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็ก | 140,000.- | [13 empty] | ü
7 | ยุทธศาสตร์ที่ 7 |  | การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
|  | รายละเอียดของ | งบประมาณ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ที่ | โครงการ | กิจกรรมที่เกิดขึ้น | (บาท) | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  | จากโครงการ |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการจัดตั้ง อป.พร ในตำบล | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้ง | 150000 | [13 empty] | ü
อป.พร ในตำบล อบรมเกี่ยวกับงาน
อบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
3 | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 50000 | [13 empty] | ü
| ในเขตตำบล | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
เพื่อส่งเสริมงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในตำบล
4 | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 50000 | [13 empty] | ü
| ประจำ อปท | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
เพื่อส่งเสริมงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในตำบล